## Datos 0
Actividad | Descripción | Predecesoras | Duración prevista (en semanas)
|  |  | Optimista | Más probable | Pesimista | te | Desv est | Var | Duracion estimada del proyecto | 40
A | Requisitos | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 | Presupuesto estimado | 205000
B | Análisis de mercado | A | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | Probabilidad de cumplir en 35 semanas | 5.893%
C | Diseño | A | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.66667 | 0.44444
D | Desarrollo | C | 6 | 7 | 16 | 8.3333 | 1.6667 | 2.7778
E | Pruebas | D | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.5 | 0.25 | Tiempo minimo esperado (duracion de la ruta critica) RC:A,C,D,E,F,J,K | 33
F | Revisiones | B,E | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111 | Probabilidad de cumplir en 40 semanas | 1.428%
G | Documentación | D | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611
H | Aseguramiento de calidad | C,E | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | 0.69444
I | Precios | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
J | Producción | F,G,H,I | 3 | 4 | 14 | 5.5 | 1.8333 | 3.3611
K | Distribución | J | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
[7 empty] | Desviacion standard proyecto | 3.1972
Actividad | Descripción | Tiempo normal | Costo Normal | Tiempo crash | Costo crash | Tiempo máximo compresion | Costo de compresion /semana |  | Duracion | Costos Directos | Costos Crash | Total Costos
A | Requisitos | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 0 | 0 |  | 40 | 205000 | 0 | 205000
B | Análisis de mercado | 7 | 20000 | 6 | 25000 | 1 | 5000 |  | 39 | 205000 | 3000 | 208000 | se consume 1 de F
C | Diseño | 6.3333 | 15000 | 5 | 30000 | 1.3333 | 11250 |  | 38 | 208000 | 8571 | 216571 | Se consume 1 de D
D | Desarrollo | 8.3333 | 45000 | 6 | 65000 | 2.3333 | 8571.4286 |  | 37 | 216571 | 8571.4286 | 225142.4286 | Se consumer 1 de D
E | Pruebas | 8.8333 | 10000 | 8 | 20000 | 0.83333 | 12000 |  | 35 | 225142.4286 | 11250 | 236392.4286 | Se consume 1 de C
F | Revisiones | 5 | 15000 | 4 | 18000 | 1 | 3000 |  |  | 236392.4286 |  | 236392.4286
G | Documentación | 6.1667 | 20000 | 4 | 30000 | 2.1667 | 4615.3846 |  |  | 236392.4286 |  | 236392.4286
H | Aseguramiento de calidad | 4.1667 | 10000 | 3 | 15000 | 1.1667 | 4285.7143 |  |  | 236392.4286
I | Precios | 2 | 5000 | 2 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  | 31392.4286
J | Producción | 5.5 | 40000 | 5 | 50000 | 0.5 | 20000
K | Distribución | 3 | 15000 | 2 | 25000 | 1 | 10000

## Red 0
DIAGRAMA DE RED
Ruta Critica
[13 empty] | 10 |  | 12 | [6 empty] | A,C,D,E,F,J,K
[13 empty] | 19.5 | I | 19.5
[13 empty] | 29.5 | 2 | 31.5
|  |  |  | 3 |  | 10 | [6 empty] | 26.5 |  | 31.5
|  |  |  | 16.5 | B | 16.5 | [6 empty] | 0 | F | 0
|  |  |  | 19.5 | 7 | 26.5 | [6 empty] | 26.5 | 5 | 31.5
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 17.6667 |  | 26.5 |  |  |  | 31.5 |  | 37 | 37 |  | 40
| 0 | A | 0 | [6 empty] | 0 | E | 0 |  |  |  | 0 | J | 0 | 0 | K | 0
| 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 17.6667 | 8.8333 | 26.5 |  |  |  | 31.5 | 5.5 | 37 | 37 | 3 | 40
|  |  |  | 3 |  | 9.3333 | 9.3333 |  | 17.6667 | 17.6667 |  | 23.8333
|  |  |  | 0 | C | 0 | 0 | D | 0 | 7.6667 | G | 7.6667
|  |  |  | 3 | 6.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 8.3333 | 17.6667 | 25.3333 | 6.1667 | 31.5
[13 empty] | 26.5 |  | 30.6667
[13 empty] | 0.83333 | H | 0.83333
[13 empty] | 27.3333 | 4.1667 | 31.5

## CambiosCrash
Actividad | Descripción | Predecesoras | Duración prevista (en semanas)
|  |  | Optimista | Más probable | Pesimista | te | Desv est | Var
A | Requisitos | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
B | Análisis de mercado | A | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1
C | Diseño | A | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.66667 | 0.44444
D | Desarrollo | C | 6 | 7 | 16 | 8.3333 | 1.6667 | 2.7778
E | Pruebas | D | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.5 | 0.25
F | Revisiones | B,E | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111
G | Documentación | D | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611
H | Aseguramiento de calidad | C,E | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | 0.69444
I | Precios | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
J | Producción | F,G,H,I | 3 | 4 | 14 | 5.5 | 1.8333 | 3.3611
K | Distribución | J | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
[7 empty] | Desviacion standard proyecto | 3.1972
Actividad | Descripción | Tiempo normal | Costo Normal | Tiempo crash | Costo crash | Tiempo máximo compresion | Costo de compresion /semana |  | Duracion | Costos Directos | Costos Crash | Total Costos | Ruta Critica | Tiempo de Crash | Actividad Crasheada
A | Requisitos | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 0 | 0 |  | 40 | 205000 | 0 | 205000 | A-C-D-E-F-J-K | 0 | -
B | Análisis de mercado | 7 | 20000 | 6 | 25000 | 1 | 5000 |  | 39 | 205000 | 3000 | 208000 | A-C-D-E-F-J-K A-C-H-J-K (no sirve de nada) | 1 | F
C | Diseño | 6 | 15000 | 5 | 30000 | 1.3333 | 11250 |  | 38 | 208000 | 8571 | 216571 | A-C-D-E-F-J-K A-C-H-J-K (No sirve de nada) A-C-D-E-H-J-K | 1 | D
D | Desarrollo | 6 | 45000 | 6 | 65000 | 0 | 8571.4286 |  | 37 | 216571 | 8571 | 225142 | A-C-D-E-F-J-K (queda en 36) A-C-D-E-H-J-K A-C-H-J-K | 1 | D
E | Pruebas | 8.8333 | 10000 | 8 | 20000 | 0.83333 | 12000 |  | 36 | 225142 | 10000 | 235142 | A-C-D-E-F-J-K (queda en 34) A-C-D-E-H-J-K (queda en 35) A-C-H-J-K (queda en 35) | 1 | K
F | Revisiones | 4 | 15000 | 4 | 18000 | 0 | 3000 |  | 35 | 235142 | 4286 | 239428 | A-C-D-E-F-J-K | 1 | H
G | Documentación | 6.1667 | 20000 | 4 | 30000 | 2.1667 | 4615.3846
H | Aseguramiento de calidad | 3 | 10000 | 3 | 15000 | 0 | 4285.7143
I | Precios | 2 | 5000 | 2 | 5000 | 0 | 0
J | Producción | 5.5 | 40000 | 5 | 50000 | 0.5 | 20000
K | Distribución | 2 | 15000 | 2 | 25000 | 0 | 10000

## Red_Crash
DIAGRAMA DE RED
[13 empty] | 10 |  | 12
[13 empty] | 15.8333 | I | 15.8333
[13 empty] | 25.8333 | 2 | 27.8333 | [6 empty] | A-C-D-E-F-J-K
|  |  |  | 3 |  | 10 | [6 empty] | 23.8333 |  | 27.8333
|  |  |  | 13.8333 | B | 13.8333 | [6 empty] | 0 | F | 0
|  |  |  | 16.8333 | 7 | 23.8333 | [6 empty] | 23.8333 | 4 | 27.8333
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 15 |  | 23.8333 |  |  |  | 27.8333 |  | 33.3333 | 33.3333 |  | 35.3333
| 0 | A | 0 | [6 empty] | 0 | E | 0 |  |  |  | 0 | J | 0 | 0 | K | 0
| 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 15 | 8.8333 | 23.8333 |  |  |  | 27.8333 | 5.5 | 33.3333 | 33.3333 | 2 | 35.3333
|  |  |  | 3 |  | 9 | 9 |  | 15 | 15 |  | 21.1667
|  |  |  | 0 | C | 0 | 0 | D | 0 | 6.6667 | G | 6.6667
|  |  |  | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 15 | 21.6667 | 6.1667 | 27.8333
[13 empty] | 23.8333 |  | 26.8333
[13 empty] | 1 | H | 1
[13 empty] | 24.8333 | 3 | 27.8333

## CambiosCrash_C
Actividad | Descripción | Predecesoras | Duración prevista (en semanas)
|  |  | Optimista | Más probable | Pesimista | te | Desv est | Var
A | Requisitos | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
B | Análisis de mercado | A | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1
C | Diseño | A | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.66667 | 0.44444
D | Desarrollo | C | 6 | 7 | 16 | 8.3333 | 1.6667 | 2.7778
E | Pruebas | D | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.5 | 0.25
F | Revisiones | B,E | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111
G | Documentación | D | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 1.1667 | 1.3611
H | Aseguramiento de calidad | C,E | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | 0.69444
I | Precios | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
J | Producción | F,G,H,I | 3 | 4 | 14 | 5.5 | 1.8333 | 3.3611
K | Distribución | J | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
[7 empty] | Desviacion standard proyecto | 3.1972
Actividad | Descripción | Tiempo normal | Costo Normal | Tiempo crash | Costo crash | Tiempo máximo compresion | Costo de compresion /semana |  | Duracion | Costos Directos | Costos Crash | Total Costos | Ruta Critica | Tiempo de Crash | Actividad Crasheada
A | Requisitos | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 0 | 0 |  | 39 | 205000 | 0 | 205000 | A-C-D-E-F-J-K | 0 | -
B | Análisis de mercado | 7 | 20000 | 6 | 25000 | 1 | 5000 |  | 38 | 205000 | 3000 | 208000 | A-C-D-E-F-J-K (va a 37) A-C-D-E-H-J-K (no sirve) A-C-H-J-K (no sirve) | 1 | F
C | Diseño | 5 | 15000 | 5 | 30000 | 0 | 11250 |  | 37 | 208000 | 10000 | 218000 | A-C-D-E-F-J-K A-C-D-E-H-J-K A-C-H-J-K | 1 | K
D | Desarrollo | 7 | 45000 | 6 | 65000 | 1 | 20000 |  | 36 | 218000 | 4286 | 222286 | A-C-D-E-F-J-K | 1 | H
E | Pruebas | 8.8333 | 10000 | 8 | 20000 | 0.83333 | 12000 |  | 35 | 222286 | 11250 | 233536 | A-C-D-E-F-J-K | 1 | C
F | Revisiones | 4 | 15000 | 4 | 18000 | 0 | 3000
G | Documentación | 6.1667 | 20000 | 4 | 30000 | 2.1667 | 4615.3846
H | Aseguramiento de calidad | 3 | 10000 | 3 | 15000 | 0 | 4285.7143
I | Precios | 2 | 5000 | 2 | 5000 | 0 | 0
J | Producción | 5.5 | 40000 | 5 | 50000 | 0.5 | 20000
K | Distribución | 2 | 15000 | 2 | 25000 | 0 | 10000

## Red_Crash_C
DIAGRAMA DE RED
[13 empty] | 10 |  | 12
[13 empty] | 15.8333 | I | 15.8333
[13 empty] | 25.8333 | 2 | 27.8333 | [6 empty] | A-C-D-E-F-J-K
|  |  |  | 3 |  | 10 | [6 empty] | 23.8333 |  | 27.8333
|  |  |  | 13.8333 | B | 13.8333 | [6 empty] | 0 | F | 0
|  |  |  | 16.8333 | 7 | 23.8333 | [6 empty] | 23.8333 | 4 | 27.8333
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 15 |  | 23.8333 |  |  |  | 27.8333 |  | 33.3333 | 33.3333 |  | 35.3333
| 0 | A | 0 | [6 empty] | 0 | E | 0 |  |  |  | 0 | J | 0 | 0 | K | 0
| 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 15 | 8.8333 | 23.8333 |  |  |  | 27.8333 | 5.5 | 33.3333 | 33.3333 | 2 | 35.3333
|  |  |  | 3 |  | 8 | 8 |  | 15 | 15 |  | 21.1667
|  |  |  | 0 | C | 0 | 0 | D | 0 | 6.6667 | G | 6.6667
|  |  |  | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 15 | 21.6667 | 6.1667 | 27.8333
[13 empty] | 23.8333 |  | 26.8333
[13 empty] | 1 | H | 1
[13 empty] | 24.8333 | 3 | 27.8333

## Datos_0_CambioB
Actividad | Descripción | Predecesoras | Duración prevista (en semanas)
|  |  | Optimista | Más probable | Pesimista | te | Desv est | Var |  |  | Duracion Total | 57
A | Requisitos | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 |  |  | Desv Standard | 3.1972
B | Análisis de mercado | A | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 |  |  | Prob 35 semanas | 2.972e-10%
C | Diseño | A | 5 | 6 | 9 | 6 | 0.66667 | 0.44444 |  |  | Prob 40 semanas | 5.271e-06%
D | Desarrollo | C | 6 | 7 | 16 | 8 | 1.6667 | 2.7778
E | Pruebas | D | 7 | 9 | 10 | 8 | 0.5 | 0.25
F | Revisiones | B,E | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111
G | Documentación | D | 3 | 6 | 10 | 6 | 1.1667 | 1.3611
H | Aseguramiento de calidad | C,E | 2 | 4 | 7 | 4 | 0.83333 | 0.69444
I | Precios | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
J | Producción | F,G,H,I | 3 | 4 | 14 | 5 | 1.8333 | 3.3611
K | Distribución | J | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
Actividad | Descripción | Tiempo normal | Costo Normal | Tiempo crash | Costo crash | Tiempo máximo compresion | Costo de compresion /semana |  | Duracion | Costos Directos | Costos Crash | Total Costos | Ruta Critica | Tiempo de Crash | Actividad Crasheada
A | Requisitos | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 0 | 0 |  | 40 | 205000 | 0 | 205000 | A-C-D-E-F-J-K | 0 | -
B | Análisis de mercado | 7 | 20000 | 6 | 25000 | 1 | 5000 |  | 39 | 205000 | 3000 | 208000 | A-C-D-E-F-J-K A-C-H-J-K (no sirve de nada) | 1 | F
C | Diseño | 6 | 15000 | 5 | 30000 | 1 | 15000 |  | 38 | 208000 | 8571 | 216571 | A-C-D-E-F-J-K A-C-H-J-K (No sirve de nada) A-C-D-E-H-J-K | 1 | D
D | Desarrollo | 8 | 45000 | 6 | 65000 | 2 | 10000 |  | 37 | 216571 | 8571 | 225142 | A-C-D-E-F-J-K (queda en 36) A-C-D-E-H-J-K A-C-H-J-K | 1 | D
E | Pruebas | 8 | 10000 | 8 | 20000 | 0 | 0 |  | 36 | 225142 | 10000 | 235142 | A-C-D-E-F-J-K (queda en 34) A-C-D-E-H-J-K (queda en 35) A-C-H-J-K (queda en 35) | 1 | K
F | Revisiones | 5 | 15000 | 4 | 18000 | 1 | 3000 |  | 35 | 235142 | 4286 | 239428 | A-C-D-E-F-J-K | 1 | H
G | Documentación | 6 | 20000 | 4 | 30000 | 2 | 5000
H | Aseguramiento de calidad | 4 | 10000 | 3 | 15000 | 1 | 5000
I | Precios | 2 | 5000 | 2 | 5000 | 0 | 0
J | Producción | 5 | 40000 | 5 | 50000 | 0 | 0
K | Distribución | 3 | 15000 | 2 | 25000 | 1 | 10000

## Red_0_CambioB
DIAGRAMA DE RED
[13 empty] | 10 |  | 12 | [6 empty] | A-C-D-E-F-J-K
[13 empty] | 18 | I | 18
[13 empty] | 28 | 2 | 30
|  |  |  | 3 |  | 10 | [6 empty] | 25 |  | 30
|  |  |  | 15 | B | 15 | [6 empty] | 0 | F | 0
|  |  |  | 18 | 7 | 25 | [6 empty] | 25 | 5 | 30
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 17 |  | 25 |  |  |  | 30 |  | 35 | 35 |  | 38
| 0 | A | 0 | [6 empty] | 0 | E | 0 |  |  |  | 0 | J | 0 | 0 | K | 0
| 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 17 | 8 | 25 |  |  |  | 30 | 5 | 35 | 35 | 3 | 38
|  |  |  | 3 |  | 9 | 9 |  | 17 | 17 |  | 23
|  |  |  | 0 | C | 0 | 0 | D | 0 | 7 | G | 7
|  |  |  | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 17 | 24 | 6 | 30
[13 empty] | 25 |  | 29
[13 empty] | 1 | H | 1
[13 empty] | 26 | 4 | 30

## Datos_0_CambioB_crash
Actividad | Descripción | Predecesoras | Duración prevista (en semanas)
|  |  | Optimista | Más probable | Pesimista | te | Desv est | Var |  |  | Duracion Total | 57
A | Requisitos | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111 |  |  | Desv Standard | 3.1972
B | Análisis de mercado | A | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 |  |  | Prob 35 semanas | 2.972e-10%
C | Diseño | A | 5 | 6 | 9 | 6 | 0.66667 | 0.44444 |  |  | Prob 40 semanas | 5.271e-06%
D | Desarrollo | C | 6 | 7 | 16 | 8 | 1.6667 | 2.7778
E | Pruebas | D | 7 | 9 | 10 | 8 | 0.5 | 0.25
F | Revisiones | B,E | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111
G | Documentación | D | 3 | 6 | 10 | 6 | 1.1667 | 1.3611
H | Aseguramiento de calidad | C,E | 2 | 4 | 7 | 4 | 0.83333 | 0.69444
I | Precios | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
J | Producción | F,G,H,I | 3 | 4 | 14 | 5 | 1.8333 | 3.3611
K | Distribución | J | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
Actividad | Descripción | Tiempo normal | Costo Normal | Tiempo crash | Costo crash | Tiempo máximo compresion | Costo de compresion /semana |  | Duracion | Costos Directos | Costos Crash | Total Costos | Ruta Critica | Tiempo de Crash | Actividad Crasheada
A | Requisitos | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 0 | 0 |  | 38 | 205000 | 0 | 205000 | A-C-D-E-F-J-K | 0 | -
B | Análisis de mercado | 7 | 20000 | 6 | 25000 | 1 | 5000 |  | 37 | 205000 | 3000 | 208000 | A-C-D-E-F-J-K (se reduce a 36) A-C-D-E-H-J-K (no sirve de nada) A-C-H-J-K (no sirve de nada) | 1 | F
C | Diseño | 6 | 15000 | 5 | 30000 | 1 | 15000 |  | 36 | 208000 | 10000 | 218000 | A-C-D-E-F-J-K (1 de D) A-C-D-E-H-J-K ( no sirve de nada) A-C-H-J-K (no sirve de nada) | 1 | K
D | Desarrollo | 7 | 45000 | 6 | 65000 | 2 | 10000 |  | 35 | 218000 | 10000 | 228000 | A-C-D-E-F-J-K A-C-D-E-H-J-K A-C-H-J-K | 1 | D
E | Pruebas | 8 | 10000 | 8 | 20000 | 0 | 0
F | Revisiones | 4 | 15000 | 4 | 18000 | 0 | 3000
G | Documentación | 6 | 20000 | 4 | 30000 | 2 | 5000
H | Aseguramiento de calidad | 4 | 10000 | 3 | 15000 | 1 | 5000
I | Precios | 2 | 5000 | 2 | 5000 | 0 | 0
J | Producción | 5 | 40000 | 5 | 50000 | 0 | 0
K | Distribución | 2 | 15000 | 2 | 25000 | 1 | 10000
20000

## Red_0_CambioB_Crash
DIAGRAMA DE RED
[13 empty] | 10 |  | 12 | [6 empty] | A-C-D-E-F-J-K
[13 empty] | 16 | I | 16 | [6 empty] | A-C-D-E-H-J-K
[13 empty] | 26 | 2 | 28 | [6 empty] | A-C-H-J-K
|  |  |  | 3 |  | 10 | [6 empty] | 24 |  | 28
|  |  |  | 14 | B | 14 | [6 empty] | 0 | F | 0
|  |  |  | 17 | 7 | 24 | [6 empty] | 24 | 4 | 28
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 16 |  | 24 |  |  |  | 28 |  | 33 | 33 |  | 35
| 0 | A | 0 | [6 empty] | 0 | E | 0 |  |  |  | 0 | J | 0 | 0 | K | 0
| 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 16 | 8 | 24 |  |  |  | 28 | 5 | 33 | 33 | 2 | 35
|  |  |  | 3 |  | 9 | 9 |  | 16 | 16 |  | 22
|  |  |  | 0 | C | 0 | 0 | D | 0 | 6 | G | 6
|  |  |  | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 16 | 22 | 6 | 28
[13 empty] | 24 |  | 28
[13 empty] | 0 | H | 0
[13 empty] | 24 | 4 | 28